# 广州医科大学附属第三医院白云分院

# （广州市白云区妇幼保健院）病案数字化扫描及托管采购需求

- 项目概况：

项目名称：广州医科大学附属第三医院白云分院（广州市白云区妇幼保健院）病案数字化扫描及托管采购需求

项目地点：广州医科大学附属第三医院白云分院（广州市白云区妇幼保健院）（广州市白云区机场路1128号）。

服务期限：自合同签订之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止。

本项目属于专门面向中小企业采购的项目，全部服务的承接方应为中小企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）【依据《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的承接方属于监狱企业的证明文件或承接方的《残疾人福利性单位声明函》】。

- 项目一览表

| 项目内容 | 服务期限 | 单价最高限价 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纸质病案扫描与托管 | 纸质病案扫描：扫描2024年-2026年纸质病案； 纸质病案托管：上述纸质病案自扫描当年病历完毕之日起免费托管3年。 | 人民币0.10元/单页面 | 人民币90万元 |

注：以A4为标准规格，化验单两张A5或者三张A6算一张。采购人不保证实际数量，最终结算以具体的实际病案数量进行结帐，服务商在报价时需酌情考虑。本项目的采购费用已包含病案数字化、建库、打包运输、箱子、下架、装车、扫描完毕的纸质病历托管3年，病案数码影像信息管理系统安装调试培训、实施并保证正常运行，病案数码影像信息管理系统维护和升级，检测及验收合格之前质保期内服务及备品备件发生，其他所有相关含税费用及不可预见费用。

- 报价方式

本项目为广州医科大学附属第三医院白云分院（广州市白云区妇幼保健院）病案数字化扫描及托管采购项目，结帐时以最终具体的实际病案数量进行结帐，服务商必须对本项目进行报单价。

- 所需服务内容

- 服务要求

1.基本要求：提供病案数字化扫描服务，其中包含2024年-2026年纸质病案扫描以及3年的纸质病案免费托管、病案数码影像信息管理系统维护和升级；3年免费托管期结束后，后续托管费用在完成托管后的每年年底根据实际托管数量按照￥0.30元/本/年支付，每年托管费用包含病案数码影像信息管理系统维护和升级。

2.纸质病案进行高质量扫描，生成电子影像。保证生成的电子影像与病案原件一致。对生成的电子影像进行分段（具体见附件二《广州医科大学附属第三医院白云分院（广州市白云区妇幼保健院）病历分段约定》），构建基于扫描病案资料的病案数码影像信息管理系统，并进行数据备份；病案数码影像信息管理系统需要即时显示每份生成的电子影像。

3.纸质病案扫描工期：

（1）第一批需要扫描的病历：2024年一整年病历，需要完成的时间为完成系统对接之后1个月内完成扫描并生成电子影像，每拖延1周，扣除结算金额1%的费用。

（2）第二批需要扫描的病历：2025年一整年的病历，需要在接到采购人通知之后1个月内完成扫描并生成电子影像，每拖延1周，扣除结算金额1%的费用。

（3）2026年病历扫描且在系统上完成数据备份的时间，应在每月10日之前完成所交付的病历扫描并生成电子影像，每拖延1周，扣除结算金额1%的费用。

4.构建病案首页信息库，将所有病案进行ICD-10国际疾病分类编码和ICD－9-CM3操作分类编码（对于有病案首页数据的，由采购人提供；无首页数据的由服务商录入患者姓名、住院号、入院日期、出院日期、入院科别、出院科室、出院中医及西医诊断、操作及手术名称、住院次数、离院方式、身份证号。）

5.针对《病案数码影像信息管理系统》，开通数字病案保证在院内工作站的传输，实现数字化病案的共享、查阅、打印。

6.病案原件的丢失处理：病案原件若在运输、异地保存等过程出现丢失、损坏、泄密，每份病案罚款1500元，并承担相应法律责任。

7.纸质病历保存条件需做到：装箱、上架保存，防火、防虫、防水、防盗、防潮。所保存的病案，如医院在特殊情况下需调取病案原件时，服务商负责在24小时内以国内安全性高的快递方式寄出，必要时采取专人送达，费用由服务商支付，采购人每月会定期寄回调取病案原件，费用由服务商支付。（以上费用包含在投标报价中，采购人不再另外支付）

8.纸质病案托管终止后，服务商负责将病历运回采购人指定地点，运输等相关费用由服务商支付。

9.为保证采购人病案原件长期、稳定的保存，服务商需为本项目提供仓储基地、防雷证明、消防证明等。

- 项目要求

#### 1.总体要求

（1）规范性：按照国家有关标准，建立病案数据和病案管理规范，并以此为基础实现采购人各部门、科室对数字病案资源的管理、应用、共享和交互。

（2）准确性：生成的数字病案内容必须与原纸质病案一致，病人姓名和病案号与病案内容一致。

（3）操作性：系统具有良好人机操作性能，界面友好，操作规范、简便，各种操作、错误提示清晰。

（4）维护性：用户能够对系统的设置、参数、数据、流程等内容进行有效维护，能够进行客户化的变动；系统安装简便。

（5）高效性：提供快速高效准确的智能检索功能和管理手段。

（6）安全性：从技术和管理上确保网络和涉密档案资源信息的高度安全性。具有可靠备份手段，具有禁止拷屏、打印的相关功能，保证数据安全。

（7）可靠性：系统运行稳定可靠，7天×24小时在线，5.5天×8小时借阅、打印服务。

（8）合法性：数字病案的管理和应用符合国家有关法律法规。

（9）数据可用性：系统移交时，所有数字病案及相关数据必须以未加密方式交付，保证采购人对数据的完全控制与无障碍使用。

（10）整体设计符合国家政策要求：需满足电子病历评级5级、互联互通评级四甲、智慧医院中智慧管理和智慧服务的要求。

（11）操作系统兼容性：为确保广泛应用，该系统需可在主流操作系统上运行，例如Windows 10、Windows7及主流国产化操作系统（麒麟V10、统信UOS）上运行。

#### 2.《病案数码影像信息管理系统》

（1）提供《病案数码影像信息管理系统》维护管理服务，开通数字病案在院内各工作站的传输通道，实现数字化病案的院内共享、在线查阅、合规打印

（2）系统采用B/S架构模式，病案浏览功能基于B/S架构实现，无需安装客户端，降低使用门槛，方便医护人员进行病案的查询与浏览

（3）系统搭载SQL数据库，保障数据存储的稳定性、安全性与可扩展性

（4）病案申请浏览模块，支持逐份审核、批量审核、按科室定向审核三种审核模式

（5）审核权限控制支持精细化配置，可精准控制到科室、具体人员，同时支持按时间范围（永久、年、月、日、小时）进行权限授权

（6）病案图片支持通过鼠标滚轮进行放大缩小操作，同时支持图片拖放调整查看位置

（7）数字化病案支持一键打印功能，打印时可自主选择色彩模式，同时提供预设打印套餐选择，且打印套餐支持自主维护与调整

（8）系统具备完整的打印记录功能，可全程记录病案打印过程的所有操作信息，包括所打印病案的病案号、患者姓名、打印时间、打印页码、操作人员等

（9）用户管理：负责管理数字化客户端用户信息及B/S浏览用户信息，支持对用户信息进行查询、添加、修改、删除操作；可配合病案的保密等级设置对应权限，同时能够限定用户的病案查看及申请的科室范围

（10）用户组管理：支持对系统用户进行分组管理，可对用户分组进行查询、添加、修改、删除操作

（11）权限组管理：对用户所拥有的系统功能进行设置，并可限制该权限组所能访问的病案数据范围、操作的时效，同时支持权限组的复制、批量分配，以及和用户组进行关联绑定对应的相关科室；

（12）该系统须满足信创要求，3年内迁移系统数据到信创服务器。（该费用已包含在项目报价中）

（13）系统接口：

a）本院目前所使用的系统为“HIS、EMR和电子病历归档系统”，服务商所提供的病案数码影像信息管理系统需对接本院系统，相关费用由服务商负责。

b）服务商需提供满足医院使用系统正确对接的模块设计、接口标准，第三方可以根据接口标准采用基于Windows平台的任意开发工具开发出符合自己需求的模块，并与本系统实现无缝连接。软件要求能有与医院现有的HIS之间数据交换和流程衔接（服务商提供数字病案管理系统的数据，并开放接口，对接采购人所使用系统“HIS、EMR和电子病历归档系统”，的接口费用由服务商承担，供采购人读取）。

c)保证各个子系统既能独立工作，也可以跟其它系统协同工作。在升级、扩充某个子系统时，不会影响其它子系统。在某个子系统出故障的情况下，其它子系统不受影响，而且能通过替代的方式迅速排除故障。当增加一个新的子系统时，不会对其他子系统产生任何影响。当某个子系统增加新功能模块时，数据库部分无需全部安装，只需根据需要选择几个子系统进行组合安装和应用。

#### 3.病案数字化要求

扫描执行标准：DA/T31-2017。

（1）对原始纸质病案应用数码技术分页数字化加工制作，形成数码图像。

（2）服务商负责清点、搬运、制作、拆装、分类、编码、归档、归位等工作，不另收费，病案安全性的控制具体见《附件一：广州医科大学附属第三医院白云分院（广州市白云区妇幼保健院）《病案数码影像与信息管理系统》病案安全性的控制》。

（3）扫描图像文件容量大小适中，在保证图像质量的前提下，容量尽可能小(最大图片每页不超过250K，平均图片大小不超过50K。

支持常用的Windows图像阅读和处理软件，扫描图像的打印件与档案原稿清晰度一致。

（4）使用黑底技术对图像进行包含但不限于打直、居中、模糊清晰度处理，使得图像更加整洁、美观。

（5）为了减小容量和减少打印成本，扫描图像彩色模式，原件模糊采用二值化TIF影像，即：提供二值化TIF和JPG格式的混合影像。

（6）服务商需将扫描完成的纸质病案，同步转换为JPEG（或JPG）与OFD两种格式，并将此双格式文件作为完整数字病案单元，共同存储于系统数据库中。（须在投标文件中提供详细的格式转换操作说明，以及系统界面中同时管理JPEG（或JPG）与OFD格式的成功样式截图）

（7）病案数字化的人员要求：

a)项目人员要求品行端正、经验丰富、人员稳定、保密意识强，熟悉档案信息化加工系统的操作应用。

b)服务商所配备的技术人员持有国家级认证的助理档案管理师或以上资格证书。

（8）病案扫描图像保持原有纸质病案的书面质量，文字、图像完整，细节不丢失，扫描分辨率≥300DPI，扫描比例100%，彩色图像颜色为24真彩色，倾斜度达到视觉上基本不感觉偏斜，即使少量倾斜的影像数量控制在5%以内，且倾斜角度不大于2度。扫描图像采用二值化TIFF影像，个别影像采用JPEG 格式的图像文件存储。

#### 4、病案数字化扫描设备的要求

（1）为了保障扫描图像的高质量、小容量，病案原件扫描时拒绝使用高拍仪和数码相机。

（2）扫描设备性能要求如下：

a)基本参数

产品用途：商业应用

产品类型：馈纸式

最大幅面：A4

扫描元件：CMOS/CIS

光学分辨率：600dpi

最大分辨率：1200dpi

扫描范围：最大：215-914mm，最小：52-50mm

扫描介质：文件，票据，图片，照片，名片，卡片，证件

扫描速度：≥200dpi/300dpi，彩色/灰度/黑白：≥65ppm/130ipm

日扫描量：≥14000页

接口类型：USB 2.0及以上

b)性能参数：

扫描光源：RGB三色发光二极管LED

扫描模式：彩色、灰阶、黑白

色彩位数：24位

送稿器容量；100页(40g/m2)，80页(80g/m2)，30页(210g/m2)；

长纸(14.1-120 inch)：1页；

文档保护页：1页；

塑料卡片（没有浮雕/厚度0.76mm以下）：3页

塑料卡片（有浮雕/厚度1.24mm以下）：1页

信封：1页（厚度0.27-0.38mm）

名片：30页

明信片：30页

介质尺寸：最大：215×355mm，最小：52×50mm（长纸尺寸：宽215mm，长3048mm）

#### 其他要求

1.病案数字化处理所需要的场地由服务商提供，服务商开展服务前，需向医院提交完整的设计方案和实施方案。

2.人员要求

（1）在项目实施期间，服务商委派开发工程师进驻实施现场，以保证系统运行正常(提供具体技术服务人员配置方案)。

（2）在项目实施期间，服务商负责病案数字化所需的人员配备，按时完成病历扫描工作。

（3）项目实施期间，服务商对于有数据的部分但缺少少量首页数据的，必须派专业编码人员对历史病案进行首页ICD编码及信息录入，疾病分类编码人员应具有相关证明。

3.服务商需具备较完善的企业管理体系认证、相关信息安全及信息服务体系认证。

4.服务商需具有病案数码影像信息管理相关系统、仓库管理相关系统、病案数字化相关系统的管理软件计算机著作权。

- 验收标准

1.项目验收时由采购人根据服务商每批次交货分批验收，采购人在收到服务商每批次的验收申请后7日内组织履约验收。抽查并且实现对纸质病案与数字化病案的质量和数量的对照。对提供的图像是否去污、去除多余白边，且扫描后对数据的挂接方案及数据备份等方案进行验收。

2.数字化病案加工验收的标准为：

（1）数字化病案图像是否完整；

（2）数字化病案图像格式和清晰度是否符合要求；

（3）数字化病案的文件夹命名是否合乎标准，是否已分段；

（4）数字化图像是否完成旋转、自动纠偏、去杂点、去黑边、对比度调整，图像内容与原资料是否一致；

（5）保证加工后的数字化病案不出现缺漏页情况，文件顺序不能出现顺序错乱情况，非原件残损，不能出现扫描造成的图像残损；

（6）差错率：依据“《纸质档案数字化规范》（中华人民共和国档案行业标准 DA/T31-2017）”规定，数字化转换质量抽检的合格率应≧95%。

3.付款方式：

(1) 签订合同后，采购人在收到中标人发票后20个工作日内向中标人支付采购预算的30%作为预付款。

(2) 完成2026年纸质病案扫描后，采购人在收到中标人发票后20个工作日内支付采购预算的60%。

（3）完成3年的纸质病案托管后，采购人在收到中标人发票后20个工作日内支付采购预算的10%。

- 售后服务要求

1.病案数码影像信息管理系统必须保证每天24小时安全运行，并有冗余备份。

2.上门例行服务：售后服务中心每半年1次由服务商委派工程师到现场了解系统的运行状况，为系统定期维护保养，使系统处于最佳运行状态。

3.应急服务

（1）当医院在运行过程中遇到技术问题时，由医院的联系人向售后服务中心反映问题，并通过电话提出应急服务的要求。公司售后服务中心在收到医院应急服务的要求后，在1小时（含）内做出应急服务响应。24小时（含）内完成采购人提出的应急服务要求。

（2）服务方式如下

a)电话服务：售后服务中心提供给医院的电话服务，由数字化病案系统工程师指导医院的联系人在第一时间作出正确的应急处理。

b)传真、电子邮件：当医院技术联系人通过传真、E-mail寻求电子病案系统工程师支持时，该工程师将在收到邮件后1小时（含）内做出响应，指导医院技术联系人解决问题。

c)远程维护：当医院允许公司通过远程解决时，服务商可通过远程连接方式在响应时间内提供服务。

d)上门现场服务：医院在使用过程中遇到故障，而这些故障通过电话及远程维护都无法解决时，服务商需指定病案数码影像系统工程师及其他必要的技术力量在24小时（含）内解决故障。

- 保密要求

1.服务商以协议的方式约定保密责任，遵守相关保密制度。

2.参与项目实施的人员不得有违法犯罪的记录。

3.严格执行保密制度，服务商必须做好保密工作，服务商不得以任何形式（复印、扫描、照相、转抄等）向第三方泄密。

4.数字化病案资料的所有权归属采购人，在项目结束时都必须完整移交。

5.违约责任与赔偿损失：

（1）如服务商未履行保密义务，服务商应依法承担违约责任，如违约则须向采购人赔偿采购人认定损失额的十倍（至少10万元）并承担一切法律责任。具体的行为与事件以双方调查，并以司法机关与采购人的调查，相关证据为准。

（2）如服务商因未履行保密义务造成采购人损失的，服务商应依法承担损失赔偿责任，具体赔偿责任以实际行为与事件定责，并且包括名誉损失，名誉损失的，服务商将公关，消除相应负面影响，恢复采购人名誉，再进行经济赔偿。所有的责任定损如果双方不一致，可引入公平公正具有司法效应的第三方定损公司来介入调查定损，调查公司的费用由服务商承担。

6.技术培训要求

（1）服务商负责对采购人病案管理人员进行病案数字化相关方面的培训，保证项目终止前，采购人相关人员熟练掌握该项技能。

（2）培训内容包括：纸质病案扫描，病案数据库建立和维护，病案数码影像信息管理系统使用和维护。

- 参考附件

### 附件一

广州医科大学附属第三医院白云分院（广州市白云区妇幼保健院）《病案数码影像与信息管理系统》病案安全性的控制

1.病案原件清点、交割：

1.1病案登记清点：向医院病案室接收纸质病案时需逐本清点，记录住院号、姓名、出院日期、住院次数，下架、打包，采购人指派工作人员进行监督及核查。

1.2打包好的病案原件形成交接清单表，经双方确认后双方签字并复印留存，与医院交接。

1.3下架、打包、装车所需人力由中标方提供。服务商需保证病案的完整性，不得遗失、泄密、破坏、污损。

2.转运服务需求：

转运过程服务商须有专人全程押车，保障运输安全。运输时装、卸车均核对捆数（包括数量）。

### 附件二

广州医科大学附属第三医院白云分院（广州市白云区妇幼保健院）病历分段约定

1	住院病案首页

2	入院记录

3	病程记录

4	产前病人情况以及治疗意见（如有）

5	阴道检查记录单（如有）

6	阴道分娩同意书（如有）

7	产前护理记录（如有）

8	术前讨论记录

9	术前小结

10	手术同意书（LEEP刀同意书、药流同意书、引产同意书、剖宫产手术同意书）

11	麻醉知情同意书

12	麻醉前评估和麻醉计划

13	手术安全核查表

14	术前准备单

15	手术护理记录单

16	手术器械敷料登记表（如有）

17	麻醉记录

18	麻醉手术收费单（若有）

19	手术记录（剖宫产手术记录、腹腔镜手术单）

20	分娩记录单（如有）

21	手术风险评估表

22	麻醉术后访视记录

23	麻醉总结

24	术前、术后评估

25	催产素静脉滴注观察记录单（如有）

26	分娩记录单

27	产房安全核查表

28	经阴道接生器械敷料清点记录单

29	麻醉手术收费单（如有）

30	产后病程记录或病历续页

31	抢救记录

32	疑难/危重病例讨论记录

33	产后病人情况以及治疗意见

34	家属谈话记录（如有）

35	出院记录与评估

36	死亡记录

37	死亡讨论

38	尸检报告书

39	临床路径表单（如有）

40	转诊相关表（转科记录、转诊记录、新生儿科转运护理评估）

41	自动出院告知书、拒绝或放弃治疗告知书

42	妇产科VTE评分表（如有）

43	产后出血高危评估及管理与预案

44	呼吸机治疗记录表

45	换血记录表

46	热卡记录表

47	生长曲线

48	知情同意书（病情知情同意书、输血/血液制品治疗知情同意书、气管插管（机械通气）告知同意书、新生儿氧疗同意书、脐静脉插管术知情同意书、腰穿胸穿骨穿同意书、新生儿疾病筛查知情同意书、乙肝疫苗接种知情同意书、分娩镇痛知情同意书、特殊治疗同意书、产科人工破膜知情同意书、产科催产素知情同意书、欣普贝生催产知情同意书、COOK宫颈扩张球囊引产知情同意书、支气管镜检、化疗、无痛苦诊疗知情同意书等）

49	特殊级抗菌药物使用申请单

50	会诊记录单

51	危重病例评分法

52	病危（重）通知书

53	病理诊断报告书

54	交叉配血报告单

55	新冠病毒核酸检测报告单（如有）

56	特殊化验报告单(生化免疫细菌等)

57	常规化验报告单（血常规大小便）

58	血糖监测记录单

59	经皮测胆红素记录表（如有）

60	听力筛查报告单（如有）

61	医学影像检查单（如B超、心电图、支气管镜检单、胃镜单、CT、放射、6脑电图、MR等）

62	体温单

63	长期医嘱单

64	临时医嘱单

65	首次护理记录单

66	护理记录单（产后护理记录单、胰岛素注射单、输血安全单、滴注硫酸镁观察单、基本生活活动能力量表、压疮风险护理单、跌倒护理单、PICC穿刺记录及效果评价、中长导管穿刺记录及效果评价、其他护理单）

67	护理出院评估与指导

68	护理技术操作知情同意书（外周静脉置管术（PICC）同意书、外周静脉置入中长导管知情同意书、护理侵入性治疗知情同意书）

69	住院证

70	入院须知、住院告知协议书、《出生医学证明》签发知情同意书、自费药品知情同意书、自主选择医用耗材知情书、公医医保病人知情同意书、定点医疗机构参保人身份核实工作知情同意书、一次性高值耗材或贵重药品使用知情同意书、NICU患者使用一次性物品知情同意书

71	产房宣教、导乐分娩

72	三个目录外自费同意书同意书

73	授权委托书

74	身份证复印件及其他证明复印件

75	院外资料（门诊病历、围产保健病历、院外检查结果）

76	新生儿出生记录单

77	新生儿出生确认交接记录单

78	新生儿转科记录（如有）

79	新生儿入室记录

80	病程记录（如有）

81	新生儿抢救记录（如有）

82	新生儿出院记录

83	免费新生儿疾病筛查、乙型肝炎疫苗、卡介苗接种等知情同意书

80	新生儿化验单

81	新生儿听力筛查报告单

82	新生儿检查单

83	体温单

84	长期医嘱单

85	临时医嘱单

86	新生儿护理记录（如有）

87	新生儿早期基本保健产房观察记录表

88	质控评分表

### 附件三

广州医科大学附属第三医院白云分院（广州市白云区妇幼保健院）《扫描数码影像与信息管理系统》验收方法及标准

采购人收到服务商验收通知后，进行验收。

1.服务商提交的文件：

1.1提供本期工程病案的空号、重号详单；

1.2提供本期工程完整电子影像和数据数量，以及相应数据备份；

1.3广州医科大学附属第三医院白云分院（广州市白云区妇幼保健院）数字病案库管理软件操作手册和维护手册。

2.验收方法：

2.1核对数量：

采购人接收到服务商电子影像后先核对数量（即电子影像总数）。

2.2抽查数量：随机抽查，抽查数量由采购人决定，至少应为总数的1%。

3.验收标准：

3.1电子影像：

3.1.1数字病案的扫描影像是否完整；

3.1.2数字病案图像格式和清晰度；

3.1.3差错率：依据“纸质档案数字化技术标准（中华人民共和国档案行业标准DA/T31-2017《纸质档案数字化规范》）”11.2.2之规定，数字化转换质量抽检的合格率应≥95%。

3.2软件：

3.2.1“病案数码影像与信息管理系统”正常运行，各项功能正常使用。

# 调研诚信保证函

广州医科大学附属第三医院白云分院：

我公司自愿参与贵单位的调研活动，并向贵单位保证如下：

1.我公司保证完全服从贵单位的调研流程与规定，我公司将积极配合贵单位的资质审查工作，且承诺毫无保留地向贵方提供资质审查一切所需的证明材料。

2.我公司承诺在本次调研活动中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实、合法、有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。如上述承诺与事实不符，我公司愿承担由此而产生的一切责任，并同意贵单位有权将我公司列入“供应商黑名单”及一年内禁止参加贵单位调研、遴选和相关采购项目，如造成贵单位损失的或涉及相关法律后果和法律责任的，我公司自愿承担相应的法律后果和法律责任，并赔偿贵单位的全部损失。

3.我公司保证所报名产品质量符合国家的相关规定要求，来源合法合规。

报名单位名称（公章）：

日期：       年     月    日

# 采购需求调查反馈意见报告

项目名称：广州医科大学附属第三医院白云分院（广州市白云区妇幼保健院）病案数字化扫描及托管采购需求

公司名称（盖章）：

采购人：广州医科大学附属第三医院白云分院

调查组织单位：广东广招国际招标有限公司

2026年3月

表1

## 企业基本情况（必填）

致：广州医科大学附属第三医院白云分院/广东广招国际招标有限公司

根据广州医科大学附属第三医院白云分院（广州市白云区妇幼保健院）病案数字化扫描及托管采购需求调查内容，我公司现按要求提交反馈意见。

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 信用机构代码 |  |  |  |
| 供应商所属行业 |  | 供应商是否中小企业 | 大型企业 中型企业 小型企业 微型企业 |
| 供应商联系人 |  | 联系人电话 |  |
| 企业资质 |  |  |  |
| 服务过的客户名单 |  |  |  |

后附企业营业执照、资质证书

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：2026年    月   日

表2

## 相关产业发展情况

致：广州医科大学附属第三医院白云分院/广东广招国际招标有限公司

注：供应商应针对本项目提供相关产业发展情况说明，附件相关佐证材料（如有）。

1.现有产品的技术路线、工艺水平、技术水平或行业的发展历程、行业现状等：

2.可能涉及的企业资质（如生产企业准入资格）、产品资质（如涉及到强制检验）、人员资质（如上岗证、资格证等证件）：

3.涉及的相关标准（含国家标准）和规范：

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：2026年    月   日

表3

## 市场供给情况

致：广州医科大学附属第三医院白云分院/广东广招国际招标有限公司

注：供应商应针对本项目提供市场供给情况说明，附件相关佐证材料（如有）。

1.市场竞争程度：

2.价格水平或价格构成：

3.履约能力、售后服务能力：

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：2026年    月   日

表4

## 2022年以来同类项目成交价格记录（如有）

致：广州医科大学附属第三医院白云分院/广东广招国际招标有限公司

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 项目预算 | 中标/成交人 | 中标/成交价 | 中标内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应针对本项目的工作内容提供同类项目的成交价格信息，如有应列表并附上相关合同等材料（如有）。

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：2026年    月   日

表5

## 后续采购情况

致：广州医科大学附属第三医院白云分院/广东广招国际招标有限公司

可能涉及的人员、设备运行维护、升级更新、、易损件维修/更换等情况：

注：供应商应针对本项目提供可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、劳保用品等后续采购情况说明，可自行增加行数进行详细说明，附件相关佐证材料（如有）。

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：2026年    月   日

表6

## 需求响应反馈情况（必填）

致：广州医科大学附属第三医院白云分院/广东广招国际招标有限公司

| 序号 | 内容 | 供应商响应情况 | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 基本要求：提供病案数字化扫描服务，其中包含2024年-2026年纸质病案扫描以及3年的纸质病案免费托管、病案数码影像信息管理系统维护和升级；3年免费托管期结束后，后续托管费用在完成托管后的每年年底根据实际托管数量按照￥0.30元/本/年支付，每年托管费用包含病案数码影像信息管理系统维护和升级。 |  |  |
|  | 纸质病案进行高质量扫描，生成电子影像。保证生成的电子影像与病案原件一致。对生成的电子影像进行分段（具体见附件二《广州医科大学附属第三医院白云分院（广州市白云区妇幼保健院）病历分段约定》），构建基于扫描病案资料的病案数码影像信息管理系统，并进行数据备份；病案数码影像信息管理系统需要即时显示每份生成的电子影像。 |  |  |
|  | 纸质病案扫描工期： （1）第一批需要扫描的病历：2024年一整年病历，需要完成的时间为完成系统对接之后1个月内完成扫描并生成电子影像，每拖延1周，扣除结算金额1%的费用。 （2）第二批需要扫描的病历：2025年一整年的病历，需要在接到采购人通知之后1个月内完成扫描并生成电子影像，每拖延1周，扣除结算金额1%的费用。 （3）2026年病历扫描且在系统上完成数据备份的时间，应在每月10日之前完成所交付的病历扫描并生成电子影像，每拖延1周，扣除结算金额1%的费用。 |  |  |
|  | 构建病案首页信息库，将所有病案进行ICD-10国际疾病分类编码和ICD－9-CM3操作分类编码（对于有病案首页数据的，由采购人提供；无首页数据的由服务商录入患者姓名、住院号、入院日期、出院日期、入院科别、出院科室、出院中医及西医诊断、操作及手术名称、住院次数、离院方式、身份证号。） |  |  |
|  | 针对《病案数码影像信息管理系统》，开通数字病案保证在院内工作站的传输，实现数字化病案的共享、查阅、打印。 |  |  |
|  | 病案原件的丢失处理：病案原件若在运输、异地保存等过程出现丢失、损坏、泄密，每份病案罚款1500元，并承担相应法律责任。 |  |  |
|  | 纸质病历保存条件需做到：装箱、上架保存，防火、防虫、防水、防盗、防潮。所保存的病案，如医院在特殊情况下需调取病案原件时，服务商负责在24小时内以国内安全性高的快递方式寄出，必要时采取专人送达，费用由服务商支付，采购人每月会定期寄回调取病案原件，费用由服务商支付。（以上费用包含在投标报价中，采购人不再另外支付） |  |  |
|  | 纸质病案托管终止后，服务商负责将病历运回采购人指定地点，运输等相关费用由服务商支付。 |  |  |
|  | 为保证采购人病案原件长期、稳定的保存，服务商需为本项目提供仓储基地、防雷证明、消防证明等。 |  |  |
|  | 《病案数码影像信息管理系统》 （1）提供《病案数码影像信息管理系统》维护管理服务，开通数字病案在院内各工作站的传输通道，实现数字化病案的院内共享、在线查阅、合规打印 （2）系统采用B/S架构模式，病案浏览功能基于B/S架构实现，无需安装客户端，降低使用门槛，方便医护人员进行病案的查询与浏览 （3）系统搭载SQL数据库，保障数据存储的稳定性、安全性与可扩展性 （4）病案申请浏览模块，支持逐份审核、批量审核、按科室定向审核三种审核模式 （5）审核权限控制支持精细化配置，可精准控制到科室、具体人员，同时支持按时间范围（永久、年、月、日、小时）进行权限授权 （6）病案图片支持通过鼠标滚轮进行放大缩小操作，同时支持图片拖放调整查看位置 （7）数字化病案支持一键打印功能，打印时可自主选择色彩模式，同时提供预设打印套餐选择，且打印套餐支持自主维护与调整 （8）系统具备完整的打印记录功能，可全程记录病案打印过程的所有操作信息，包括所打印病案的病案号、患者姓名、打印时间、打印页码、操作人员等 （9）用户管理：负责管理数字化客户端用户信息及B/S浏览用户信息，支持对用户信息进行查询、添加、修改、删除操作；可配合病案的保密等级设置对应权限，同时能够限定用户的病案查看及申请的科室范围 （10）用户组管理：支持对系统用户进行分组管理，可对用户分组进行查询、添加、修改、删除操作 （11）权限组管理：对用户所拥有的系统功能进行设置，并可限制该权限组所能访问的病案数据范围、操作的时效，同时支持权限组的复制、批量分配，以及和用户组进行关联绑定对应的相关科室； （12）该系统须满足信创要求，3年内迁移系统数据到信创服务器。（该费用已包含在项目报价中） （13）系统接口： a）本院目前所使用的系统为“HIS、EMR和电子病历归档系统”，服务商所提供的病案数码影像信息管理系统需对接本院系统，相关费用由服务商负责。 b）服务商需提供满足医院使用系统正确对接的模块设计、接口标准，第三方可以根据接口标准采用基于Windows平台的任意开发工具开发出符合自己需求的模块，并与本系统实现无缝连接。软件要求能有与医院现有的HIS之间数据交换和流程衔接（服务商提供数字病案管理系统的数据，并开放接口，对接采购人所使用系统“HIS、EMR和电子病历归档系统”，的接口费用由服务商承担，供采购人读取）。 c)保证各个子系统既能独立工作，也可以跟其它系统协同工作。在升级、扩充某个子系统时，不会影响其它子系统。在某个子系统出故障的情况下，其它子系统不受影响，而且能通过替代的方式迅速排除故障。当增加一个新的子系统时，不会对其他子系统产生任何影响。当某个子系统增加新功能模块时，数据库部分无需全部安装，只需根据需要选择几个子系统进行组合安装和应用。 |  |  |
|  | 病案数字化要求 扫描执行标准：DA/T31-2017。 （1）对原始纸质病案应用数码技术分页数字化加工制作，形成数码图像。 （2）服务商负责清点、搬运、制作、拆装、分类、编码、归档、归位等工作，不另收费，病案安全性的控制具体见《附件一：广州医科大学附属第三医院白云分院（广州市白云区妇幼保健院）《病案数码影像与信息管理系统》病案安全性的控制》。 （3）扫描图像文件容量大小适中，在保证图像质量的前提下，容量尽可能小(最大图片每页不超过250K，平均图片大小不超过50K。 支持常用的Windows图像阅读和处理软件，扫描图像的打印件与档案原稿清晰度一致。 （4）使用黑底技术对图像进行包含但不限于打直、居中、模糊清晰度处理，使得图像更加整洁、美观。 （5）为了减小容量和减少打印成本，扫描图像彩色模式，原件模糊采用二值化TIF影像，即：提供二值化TIF和JPG格式的混合影像。 （6）服务商需将扫描完成的纸质病案，同步转换为JPEG（或JPG）与OFD两种格式，并将此双格式文件作为完整数字病案单元，共同存储于系统数据库中。（须在投标文件中提供详细的格式转换操作说明，以及系统界面中同时管理JPEG（或JPG）与OFD格式的成功样式截图） （7）病案数字化的人员要求： a)项目人员要求品行端正、经验丰富、人员稳定、保密意识强，熟悉档案信息化加工系统的操作应用。 b)服务商所配备的技术人员持有国家级认证的助理档案管理师或以上资格证书。 （8）病案扫描图像保持原有纸质病案的书面质量，文字、图像完整，细节不丢失，扫描分辨率≥300DPI，扫描比例100%，彩色图像颜色为24真彩色，倾斜度达到视觉上基本不感觉偏斜，即使少量倾斜的影像数量控制在5%以内，且倾斜角度不大于2度。扫描图像采用二值化TIFF影像，个别影像采用JPEG 格式的图像文件存储。 |  |  |
|  | 病案数字化扫描设备的要求 （1）为了保障扫描图像的高质量、小容量，病案原件扫描时拒绝使用高拍仪和数码相机。 （2）扫描设备性能要求如下： a)基本参数 产品用途：商业应用 产品类型：馈纸式 最大幅面：A4 扫描元件：CMOS/CIS 光学分辨率：600dpi 最大分辨率：1200dpi 扫描范围：最大：215-914mm，最小：52-50mm 扫描介质：文件，票据，图片，照片，名片，卡片，证件 扫描速度：≥200dpi/300dpi，彩色/灰度/黑白：≥65ppm/130ipm 日扫描量：≥14000页 接口类型：USB 2.0及以上 b)性能参数： 扫描光源：RGB三色发光二极管LED 扫描模式：彩色、灰阶、黑白 色彩位数：24位 送稿器容量；100页(40g/m2)，80页(80g/m2)，30页(210g/m2)； 长纸(14.1-120 inch)：1页； 文档保护页：1页； 塑料卡片（没有浮雕/厚度0.76mm以下）：3页 塑料卡片（有浮雕/厚度1.24mm以下）：1页 信封：1页（厚度0.27-0.38mm） 名片：30页 明信片：30页 介质尺寸：最大：215×355mm，最小：52×50mm（长纸尺寸：宽215mm，长3048mm） |  |  |
|  | 病案数字化处理所需要的场地由服务商提供，服务商开展服务前，需向医院提交完整的设计方案和实施方案。 |  |  |
|  | 人员要求 （1）在项目实施期间，服务商委派开发工程师进驻实施现场，以保证系统运行正常(提供具体技术服务人员配置方案)。 （2）在项目实施期间，服务商负责病案数字化所需的人员配备，按时完成病历扫描工作。 （3）项目实施期间，服务商对于有数据的部分但缺少少量首页数据的，必须派专业编码人员对历史病案进行首页ICD编码及信息录入，疾病分类编码人员应具有相关证明。 |  |  |
|  | 服务商需具备较完善的企业管理体系认证、相关信息安全及信息服务体系认证。 |  |  |
|  | 服务商需具有病案数码影像信息管理相关系统、仓库管理相关系统、病案数字化相关系统的管理软件计算机著作权。 |  |  |
|  | 病案数码影像信息管理系统必须保证每天24小时安全运行，并有冗余备份。 |  |  |
|  | 上门例行服务：售后服务中心每半年1次由服务商委派工程师到现场了解系统的运行状况，为系统定期维护保养，使系统处于最佳运行状态。 |  |  |
|  | 应急服务 （1）当医院在运行过程中遇到技术问题时，由医院的联系人向售后服务中心反映问题，并通过电话提出应急服务的要求。公司售后服务中心在收到医院应急服务的要求后，在1小时（含）内做出应急服务响应。24小时（含）内完成采购人提出的应急服务要求。 （2）服务方式如下 a)电话服务：售后服务中心提供给医院的电话服务，由数字化病案系统工程师指导医院的联系人在第一时间作出正确的应急处理。 b)传真、电子邮件：当医院技术联系人通过传真、E-mail寻求电子病案系统工程师支持时，该工程师将在收到邮件后1小时（含）内做出响应，指导医院技术联系人解决问题。 c)远程维护：当医院允许公司通过远程解决时，服务商可通过远程连接方式在响应时间内提供服务。 d)上门现场服务：医院在使用过程中遇到故障，而这些故障通过电话及远程维护都无法解决时，服务商需指定病案数码影像系统工程师及其他必要的技术力量在24小时（含）内解决故障。 |  |  |
|  | 服务商以协议的方式约定保密责任，遵守相关保密制度。 |  |  |
|  | 参与项目实施的人员不得有违法犯罪的记录。 |  |  |
|  | 严格执行保密制度，服务商必须做好保密工作，服务商不得以任何形式（复印、扫描、照相、转抄等）向第三方泄密。 |  |  |
|  | 数字化病案资料的所有权归属采购人，在项目结束时都必须完整移交。 |  |  |
|  | 违约责任与赔偿损失： （1）如服务商未履行保密义务，服务商应依法承担违约责任，如违约则须向采购人赔偿采购人认定损失额的十倍（至少10万元）并承担一切法律责任。具体的行为与事件以双方调查，并以司法机关与采购人的调查，相关证据为准。 （2）如服务商因未履行保密义务造成采购人损失的，服务商应依法承担损失赔偿责任，具体赔偿责任以实际行为与事件定责，并且包括名誉损失，名誉损失的，服务商将公关，消除相应负面影响，恢复采购人名誉，再进行经济赔偿。所有的责任定损如果双方不一致，可引入公平公正具有司法效应的第三方定损公司来介入调查定损，调查公司的费用由服务商承担。 |  |  |
|  | 技术培训要求 （1）服务商负责对采购人病案管理人员进行病案数字化相关方面的培训，保证项目终止前，采购人相关人员熟练掌握该项技能。 （2）培训内容包括：纸质病案扫描，病案数据库建立和维护，病案数码影像信息管理系统使用和维护。 |  |  |
|  | 供应商的业绩有那些？可填写表4 |  |  |
|  | 考核表内容是否合理？有没有更好建议。 |  |  |
|  | 考核结果与支付金额对应的建议？ |  |  |

【备注】供应商可自行增加表格行数进行完整说明，宣传彩页或实体照片、第三方检测报告（如有）、人员证书等佐证资料附表后。

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：2026年    月   日

表7

## 报价单（必填）

致：广州医科大学附属第三医院白云分院/广东广招国际招标有限公司

| 序号 | 项目名称 | 报价（人民币 元/单页面） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州医科大学附属第三医院白云分院（广州市白云区妇幼保健院）病案数字化扫描及托管采购 | 大写：人民币 元/单页面 小写：人民币 元/单页面 |  |

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：2026年    月   日