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第一部分协议书
甲方（全称）：广东省人民体育场
乙方（全称）：                      
依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，以及主管部门批准的建设计划、设计、竞争性磋商（响应）文件等，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：广东省人民体育场青少年体育后备人才培养单位改造项目
工程地点：广州市越秀区较场西路18号
项目概况：
房间隔墙拆除、天花及墙面批荡、电路改造、空调管线驳接功能区装修装饰等等
资金来源：财政资金
二、工程承包范围
承包范围：广东省人民体育场青少年体育后备人才培养单位改造项目，具体工作内容以甲方提供的工程量清单等相关文件为准。
发包人根据工程实施情况，有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整，经发包人向承包人发出书面通知后，承包人必须无条件服从。承包人未经发包人书面同意不得擅自变更工程承包范围及内容。
三、承包方式
[bookmark: OLE_LINK3]由乙方按照本合同约定范围、工程量清单内容实行工程施工总承包，包括但不限于包工包料、包机械、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包环境卫生、包竣工验收、包材料和设备检验及试验、包质保期内工程质量保修、包现场组织和协调、包工程保险等。综合单价包干、项目措施费包干。
四、合同工期
工期：自合同签订之日起至2026年12月10日完工
五、质量标准
工程质量标准：工程质量管理按照《建设工程质量管理条例》（2019年修改）执行，验收标准按照国家颁发的《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及国家现行相关专业有关施工质量验收规范的合格标准。
六、合同（报价）价款
金额（大写）：                   （人民币）￥：               元。
其中不含税金额：￥               ，税金：￥            。
其中：安全生产措施费为￥         元；暂列金额为￥                元。
七、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：（使用及解释顺序按照专用条款规定）
1.本合同协议书
2.中标通知书
3.乙方响应文件及其附件（含评审过程中的澄清文件和补充资料）
4.竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件澄清、修改或补充文件）
5.本合同专用条款；本合同通用条款
6.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议
7.标准、规范和其他有关技术文件资料、技术要求
8.工程量清单或双方确认的预算书及报价书、例会记录、审定的施工方案等。
八、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》《专用条款》中分别赋予它们的定义相同。本合同《通用条款》约定的内容与《专用条款》约定的内容相冲突时，以《专用条款》所约定的内容为准。本合同《通用条款》和《专用条款》约定的内容与双方共同签署的本合同补充与修正文件所约定的内容相冲突时，以双方共同签署的本合同补充与修正文件所约定的内容为准。补充与修正文件不得背离招标响应文件、本协议书及合同的实质性内容，否则补充及修改内容无效。
九、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
十、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十一、合同生效
合同订立时间：2026年  月  日
合同订立地点：广州市越秀区较场西路18号广东省人民体育场
本合同双方约定：双方签字盖章后生效。
	甲方：广东省人民体育场
	
	乙方： 

	住所：广州市越秀区较场西路18号
	
	住所： 

	法定代表人：
	
	法定代表人：

	委托代理人：
	
	委托代理人：

	电话：020-83803327
	
	电话:  

	开户银行：
	
	开户银行： 

	账号：
	
	账号： 

	邮政编码：
	
	邮政编码：

	统一社会信用代码：
	
	统一社会信用代码：


第二部分通用条款
采用中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局颁发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的通用条款。
第三部分专用条款
一、词语定义及合同文件
1.合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序：本合同协议书；中标（成交）通知书；乙方响应文件及其附件（含评审过程中的澄清文件和补充资料）、竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件澄清、修改或补充文件）；本合同专用条款；本合同通用条款；洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；标准、规范和其他有关技术文件资料、技术要求；工程量清单或双方确认的预算书及报价书、例会记录、审定的施工方案等。
2.语言文字和适用法律、标准及规范
2.,1本合同只使用汉语语言文字。
2.2适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》《建设工程质量管理条例》《广东省建设工程造价管理规定》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》《关于加强项目经理承接工程管理的通知》、现行有关法律法规等。
2.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称：国家及地方现行有关规范、标准。
甲方提供标准、规范的时间：无
国内没有相应标准、规范时的约定：按通用条款
3.图纸
3.1甲方向乙方提供图纸日期和套数：/。
甲方对图纸的保密要求：/
使用国外图纸的要求及费用承担：无
二、双方一般权利和义务
4.工程师
监理单位委派的工程师
姓名：按监理合同职务：按监理合同
甲方委托的职权：按监理合同
需要取得甲方批准才能行使的职权：按监理合同及监理规范
5.项目负责人
姓名：      ，职务：项目经理。在乙方授权下代表乙方全权处理工程一切事务并按合同的通用条款第三条内容执行。
6.甲方工作
6.1甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：进场前十天完成前期工作，并具备开工条件。
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前十天内施工用水、用电接至施工场地边缘，乙方根据施工需要自行解决施工场内的水电管线，并按甲方水电管理规定缴交水电费用。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：按甲方的有关规定执行。
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：无。
（5）由甲方办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前五天办好施工所需证件。
（6）水准点与坐标控制点交验要求：无。
（7）图纸会审和设计交底时间：甲方自定时间。
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木保护工作：及时与有关方面联系，协调处理。
（9）双方约定甲方应做的其他工作：办公、吃住场所由乙方自行解决，甲方仅协助办理进场等协调事项，且上述场所的安全责任（包括但不限于用电、消防、人身及财产安全等）由乙方自行承担。乙方入驻上述办公场所前，已检查确认无安全隐患，符合安全生产条件。
6.2甲方委托乙方办理的工作：（1）协助施工许可证等证件的办理；（2）协助竣工验收和资料归档。
7.乙方工作
7.1乙方应按约定时间和要求，完成以下工作：
（1）参加甲方组织的施工现场交底，于开工前10天提交施工方案、进度计划以及人员配备资料（包括专业技术人员、专业资格证书、项目负责人执业证书、安全考核合格证书等）和进度计划给甲方审定。
（2）严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：做好施工现场人员、材料、器材的保卫工作。负责施工现场及现场合理范围内的安全保障，做好安全施工的防范措施。
（4）向甲方提供的办公及设施的要求：甲方及乙方双方协商处理。
（5）需乙方办理的有关施工场地交通、环卫、施工排水排污接驳和施工噪音管理等手续：按有关行政主管部门规定办理，同时需到甲方的保卫、计生等部门办理有关手续。
（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程交付使用前，工程成品保护由乙方负责。
（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由乙方负责保护，因乙方原因保护不当造成邻近建筑物、构筑物等的损坏，由乙方承担由此发生的费用与责任。
（8）乙方应对施工范围内计划保留的原有建筑物配套设施，包括但不限于暗埋管线、通风设施、给排水设施、供电设施、办公设施、家具等，进行必要保护。因乙方原因保护不当造成上述财物损坏，乙方承担由此发生的费用与责任。
（9）施工场地清洁卫生的要求：施工期间按有关行政主管部门的规定执行，符合广州市安全生产文明施工优良标准要求。竣工后接到甲方书面退场通知5天内按甲方指示拆除临时建筑、设施、清走器材、剩余材料和淤泥渣土，施工范围内的场地平整清洁以及大楼内地板、内外墙、洁具的清洁，并以通过甲方验收合格为标准。如逾期不予拆除和清理，甲方有权安排其他单位完成，所需费用从结算款中扣除，履约保证金不予退回。
（10）分包配合：配合消防验收工作。
（11）双方约定乙方应做的其他工作：⁄
三、施工组织设计和工期
8.进度计划
8.1乙方提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：中标通知书送达后5天内。
工程师确认的时间：收件后五天内。
8.2群体工程中有关进度计划的要求：无
9.工程工期
9.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
9.2因政府或有关部门的行为或不可抗力，导致无法动工、影响工期的，可根据具体情况顺延工期。
9.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
9.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。如发生上述所述情况，乙方应在事发后24小时内告知甲方，并提供足够证据予以证实，否则甲方将不接受乙方擅自顺延工期的做法。经甲方现场代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。
9.5双方约定工期顺延的其他情况：若因甲方原因而拖延，按监理工程师、甲方签证顺延，但因工期顺延发生的间接费不予增加。因乙方原因而拖延工期，则按本合同专用条款第9.3条规定执行。
9.6工期处罚：工期每拖延一天支付违约金5000.00元。违约金从乙方的工程款中扣除。乙方的实际施工现场推进工期与乙方所提供的技术施工组织设计中的施工进度控制表的单项工序出现偏差超过1/3临界危险工期时，甲方以书面形式通知乙方，如乙方7日内尚无具体整改调整工程进度的应变措施，甲方有权采取一切有效的强硬措施介入乙方的现场施工管理，以确保工程工期顺利推进，并由乙方负责由此引起的一切经济责任。
四、质量与验收
本工程以设计变更和参照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。并达到合格标准。
甲、乙双方应及时办理工程的检查与验收手续。乙方应于验收前24小时通知甲方，甲方代表接到通知后24小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一道工序施工。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也不予顺延。
由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。如工程具备验收资格，甲方收到竣工验收报告后七天内组织有关单位验收。经验收后如质量不合格的，由乙方在限定的期限返修后再进行验收，直至符合要求为止。
工程竣工合格后三天验收各方在竣工验收报告上签字确认。乙方在竣工验收合格后7天内向甲方提交竣工验收资料。
五、安全施工
承包方应保证文明施工、安全生产，并按《建设工程安全生产管理条例》《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011执行，保证文明施工、安全生产，因施工安全措施不当而引起的一切工伤意外或引起发包方人员及其他人员意外的一切经济损失和责任均由承包方负全部责任。
六、合同价款与支付
10.合同价款及调整
10.1本合同价款采用综合单价包干方式确定。
10. 2双方约定合同价款的其他调整因素：
（1）采用综合单价包干合同，合同价款中包括的风险范围，按以下方式调整。
（2）本工程按照甲方提供统一的《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》，采用工程量清单计价格式，在工程结算时，按实际完成的工程量结算，结算金额以造价咨询机构审核为准，结算金额不得高于合同价。不可竞争性费用包括但不限于 1、安全生产措施费；2、暂列金额或预留金；3、暂估价。本工程浮动系数为        ，以下同。当工程量清单项目中工程量的增加超过10%时，超过10%的部分结算单价甲方保留按照本合同“第10.2（3）③条款”重新定价的权力；在工程结算时，对于不利于甲方的不平衡报价的项目，甲方保留按照本合同专用条款“第10.2（3）③条款”对其更正或二次定价的权利。
（3）中标的《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》以外的工程项目（含暂估价项目或因修改变更等情况出现的工程变更），按以下方法处理：
①中标的响应文件《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》中已有的项目，综合单价按乙方的中标综合单价执行，工程量按实结算。
②中标的响应文件《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的响应文件《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》中类似项目的综合单价有两个以上，则由发包人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按广州市建设工程造价服务中心颁布的同期建设工程主要建筑材料市场价格指数等造价信息执行，若该文件中没有的材料单价由承包人报监理单位审核、发包人审定确定最终材料价格。经过上述计算的综合单价乘以浮动系数作为结算综合单价。
当工程量清单项目中工程量的变化幅度在10%以外时，其结算单价按甲方重新审核单价执行；对于不利于甲方的不平衡报价的项目，结算单价按甲方重新审核单价执行。
③中标的响应文件《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》中既没有相同也没有类似项目的，按《广东省建设工程计价依据》（2018）、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2024）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2024）、《广东省建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省安装工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》及建设主管部门颁发的最新的有关计价标准（按施工时期）为基准，有浮动范围的收费系数按最低值计取，主材按甲方审定的价格作为结算价，计算出税前造价后，按乙方中标价对比招标控制价下浮率下浮（本工程下浮率为：        ），计算变更合同价款，但施工前必须报监理审核，甲方审定。
a）中标的响应文件《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》中没有的项目甲方确定主材价格的办法：A、对于报价中已有的材料，按报价主材单价（报价书中同一材料出现不同价格时，取其低者）；B、对于报价书中已有的材料，乙方在市场上未能采购到该材料的，若采购时甲方已提供参考品牌的，由甲方在报价参考品牌中选定材料，主材价格按报价主材单价（报价书中同一材料出现不同价格时，取其低者）；C、对报价中没有的材料，按广州市建设工程造价服务中心颁布的同期建设工程主要建筑材料市场价格指数等造价信息执行，若该文件中没有的材料单价由承包人报监理单位审核、发包人审定确定最终材料价格。
b）若报价书中列出的主要材料在规格、型号、厂家、品牌、颜色等方面不能满足甲方使用要求的，若采购时甲方已提供参考品牌的，由甲方在报价参考品牌中选定材料，主材价格按报价主材单价不变；若采购时甲方未提供参考品牌的，按甲方和监理工程师市场询价确定。
c）乙方必须确保所报价材料能按报价书承诺的规格型号、品牌、厂家、产地采购并在本项目中使用。原则上不能变更承诺的规格型号、品牌、厂家、产地，如届时未能采购到所报价材料，需按甲方了解到的主材市场价格并考虑乙方违约责任后重新核价才可使用。
d）设计变更、工程增减部分必须于该工程完成后一周内办理书面手续（变更通知或签证），逾期未办理的，甲方有权不予承认。工程部分项目取消或减少工程量的，乙方在送审的结算资料中应如实提供，不得遗漏，否则视为不诚信，若发生此类不诚信的事情，则乙方应支付该部分工程造价的10%的违约金。
（4）甲方可根据工程实际需要增加或减少部分工程或工作内容，有权对《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》中提供暂估价的主要材料或设备及清单中漏项的或后来新增加的材料或设备进行厂家和价格的确定，主要材料设备由乙方供货，结算时按实结算，乙方不得拒绝或要求调整其他任何单价及收取其他任何费用。
（5）甲方可根据工程实际需要对《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》或答疑文件中所提供的材料规格、暂定厂家和品牌等进行变更，变更后，乙方按照竞争性磋商文件规定的计价办法、定额、报价时期的材料、暂定的厂家和品牌所对应的采购控制价中材料价等，按工程中标下浮率下浮后退回变更部分的材料价格，按变更后所确定的材料规格、厂家和品牌等及竞争性磋商文件规定的计价办法、定额、相应施工时期的材料批复价等计价，中标下浮率为中标价相对于招标控制价的下浮率，乙方不得拒绝或要求调整其他任何单价及收取其他任何费用。
（6）甲方有权对乙方拟分包队伍实力、信誉、业绩及履约能力进行审查，甲方对拟分包队伍有异议的，有权不予认可，乙方不得使用该分包队伍，应限期另行遴选合格分包单位报送甲方确认。若乙方逾期仍无法提供符合甲方要求的分包单位，造成项目工期、履约风险的，视为乙方违约；甲方有权委托第三方实施该部分工作，对应部分工程款按原合同单价从乙方合同价款中予以扣除，乙方不得再就该部分计取任何费用，由此产生全部额外损失由乙方承担。
（7）本工程工期紧迫，专业工程交叉施工机会多，乙方应充分考虑各工种、专业队伍之间以及可能出现的分包队伍的配合协作问题所需时间和费用，甲方对此类事项只做联络协调，乙方不得据此向甲方提出工期和费用的索赔。
（8）施工主要材料的供应：为避免施工主要材料供应不及时导致工程延误，本工程施工的主要材料如因乙方原因造成材料供应不及时（采购、保管、运输、进场见证检验、提供合格证明等）导致关键工序延迟1周，甲方有权选择由甲方供货方式直至确定合格材料为止。乙方不得以任何理由提出拒绝，也不得以任何理由就甲方提供材料事件向甲方提出工期和费用索赔。
（9）措施项目费结算时不作调整。安全防护、文明施工措施费使用办法按《广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法》（粤建管字〔2007〕39号），专款专用，金额为人民币           元。
[bookmark: _GoBack]（10）工程质量检测由甲方委托具有相应资质的检测机构进行检测。
（11）算术错误的更正问题：
A.如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；
B.经甲方算术复核后的乙方报价与其成交价不一致时，按就低不就高原则确定其最终合同价；
C.当单价与数量均符合竞争性磋商文件要求时，若单价与数量的乘积与合价不一致时，按就低不就高原则确定修改单价或合价。当单价与数量的乘积小于合价，以单价为准，修改合价，除非甲方认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；当单价与数量的乘积大于合价，以合价为准，修改单价；
D.当合价、金额累加错误时，按就低不就高原则，如果累加修正值小于原累加值，则按累加修正值；如果累加修正值大于原累加值，则按原累加值；
E.如果乙方的有关规费、所有暂估价、暂列金额等未按竞争性磋商文件规定的金额填写的，由甲方按照竞争性磋商文件规定的金额进行修正；
F.①分部分项工程量比竞争性磋商文件少、单位比竞争性磋商文件小或错误时，以竞争性磋商文件的工程量或单位为准，合价不变，修改综合单价。分部分项工程量比竞争性磋商文件多或单位比竞争性磋商文件大时，工程量、单位、综合单价及合价均不作修改；②分部分项项目漏项的，则该漏项费用视为已分配在其他项目中，不再修改；③分部分项工程量清单中的综合单价与综合单价分析表中的综合单价不一致时，以价低者为准；④分部分项工程量计价表中的项目编码或项目名称或计量单位或工程数量缺省或不填时，由甲方以竞争性磋商文件中甲方工程量清单为准进行修正；若同时缺省或不填项目编码和项目名称，则该项按增项处理；⑤分部分项项目增项的，不予修改；⑥其他竞争性磋商文件规定需要修改的，均以就低不就高原则进行修改；
G.按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并以本合同专用条款附件形式载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。
10.3双方约定合同价款的其他调整因素：成交价为合同价，但由于工程变更致使合同价增减超过±10%范围时，应签订补充合同调整合同价。
11.工程预付款
按采购文件约定
12.工程量确认
乙方向工程师提交已完工程量报告的时间：乙方于每周周五前向工程师提交当周已完工程量报告。经甲方核定的工程量作为工程款支付的依据。（具体甲方与乙方双方协定）
13.工程款（进度款）支付
按采购文件约定
七、材料设备供应
14.甲方供应材料设备
14.1甲方供应的材料设备与一览表不符时，双方约定甲方承担责任如下：
（1）材料设备单价与一览表不符：无
（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：无
（3）乙方可代为调剂串换的材料：无
（4）到货地点与一览表不符：无
（5）供应数量与一览表不符：无
（6）到货时间与一览表不符：无
14.2甲方供应材料设备的结算方法：无
15.乙方采购材料设备
乙方采购材料设备的约定：
本工程使用的工程材料，须有建材质检部门的检验报告和厂家的产品合格证书，甲方保留对本工程使用的主要材料品质和工程质量确认审查的权力。
甲方有权对工程量清单中提供的材料或设备的暂定价、暂定厂家、品牌进行变更及价格的确定，结算时按本合同专用条款第10.2条结算。
本工程使用的工程材料，订货前，乙方应提供生产厂家的合格证书及试验报告，主要材料、设备等须提供样板，经工程监理人及甲方确认，符合工程要求，方可使用。如发生货不对板，甲方有权拒用，并由乙方承担损失。若未经甲方同意，乙方擅自变更材料、设备品牌，并已用于工程中的合格品，一经发现视作乙方免费。
为甲方供货并安装。若材料和设备的品牌需要变更，须报经甲方同意确认，并且所更换的品牌及质量等不能低于原品牌。
八、工程变更
按通用条款第十条变更中有关工程变更的规定及甲方所制定的工程变更管理办法执行。当出现设计变更、业主要求、以及会议纪要中允许调整的项目时，乙方须在发生后7天内将调整原因、金额（包括变更后增加或减少的工程量清单）以书面形式通知发包方，否则可视为乙方免费提供该项服务。
工程量变更：施工过程中，如出现甲方提供的《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》中项目工程量变化幅度超过10%的，乙方有义务主动、及时书面申报此部分项目内容，且需经项目监理单位、项目使用单位书面确认同意后方可开展施工。结算单价详见第10.2条款。
九、竣工验收与结算
16.竣工验收
16.1乙方提供完整竣工资料的约定：四套（含相应电子版）。
16.2中间交工工程的范围和竣工时间：按批准的计划时间执行。
16.3竣工验收时乙方提供本工程使用的注意事项、设备的操作规程、维护保养的相关资料等给甲方。
17.竣工结算
17.1乙方应在工程竣工验收合格后15天内，或所有工程变更办理完（如有）向甲方和监理人提交竣工结算申请单，包括但不限于：工程结算书、工程量计算书、工程竣工资料、工程签证、材料设备审批单、材料设备质量证明材料等其他结算材料（含纸质版、电子版）。本工程结算由甲方有关部门或甲方委托的项目造价审核单位或其他有权部门进行审核。
17.2甲方在收到乙方提交的竣工结算材料后28天内完成结算审核，并经有关部门审核确认结算价后10个工作日内无息付清工程结算款扣除乙方应付的违约金、赔偿金及应由乙方交纳的各项费用等。
17.3乙方必须按实际情况报送工程结算，报送的结算造价对比审定的结算造价之差若大于8％时，结算审核费用（甲方委托造价事务所审核工程结算的）由乙方承担。
十、违约、索赔和争议
18.违约
18.2本合同中关于乙方违约的具体责任如下：
乙方未能按约定工期要求（本工程施工总工期为自合同签订之日起至2026年12月10日完工；若因乙方原因造成工期延误，乙方应负违约责任，每延期一天支付违约金5000元，违约金从承包人的工程款中扣除，工期违约金最高不超过合同价的30%。逾期超过30日的，发包人有权提前解除本合同。提前解除合同的通知送达承包人时即生效。若仍不足以弥补发包人的经济损失的，发包人有权进一步向承包人索赔。
工程验收时未达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）等国家及省市的有关规范或标准的合格等级或该工程未能通过甲方进行的项目验收，乙方除按照相关质量标准进行返工，并承担返工费用外，甲方不予退回履约保证金，并按结算价的2％向甲方支付违约金。
乙方发生下列条款的任何一条，甲方有权声明终止本合同的全部或一部分：（1）依照国家有关法律法规的规定，宣告破产、倒闭，与债权人达成协议；（2）办理清算；（3）办理公司的重整；（4）与其他公司进行合并；（5）经甲方确认已经丧失偿还债务的能力；（6）严重违反合同重要条款约定。
18.3因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
18.4本合同依照合同规定而全部或一部分终止后，乙方应在收到甲方书面通知后，在规定时间内撤走所有人员与工具及器械等。否则乙方放在工地上的工具、器械等将被认定为废弃物，甲方有权处理，处理费用由乙方支付。
19.争议
双方约定，在履行合同过程中产生争议时：应首先通过友好协商解决；如果协商或调解不能解决争议，则向工程所在地人民法院提交诉讼解决。
十一、其他
20.合同份数
双方约定合同份数：
本合同捌份，甲方执肆份，乙方执肆份。






第四部分合同附件
专用合同条款附件：
附件1：工程建设廉洁协议书
附件2：发包人供应材料设备一览表（如有，另册）
附件3：工程质量保修书
附件4：安全生产合同
附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表
附件6：承包人主要施工管理人员表
以下无正文。


附件1：
工程建设廉洁协议书
 
工程项目名称：广东省人民体育场青少年体育后备人才培养单位改造项目
工程项目地址：
建设单位（发包人）：广东省人民体育场
服务单位（承包人）： 
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条发包人、承包人的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目基桩检测合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装和设计基桩检测的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条发包人的责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
（五）不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条承包人的责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设和基桩检测的有关方针、政策，尤其是有关设计基桩检测的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条违约责任
（一）发包人工作人员有违反本责任书第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条本责任书作为《施工合同》的附件，与《项目施工合同》具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条本责任书的有效期与《施工合同》的规定相同。
第七条本责任书一式捌份，发包人肆份，承包人肆份。本责任书的未尽事宜，由双方协商解决。

发包人：广东省人民体育场
法定代表人：
委托代理人：
地址：广州市越秀区较场西路18号
签约日期：    年    月   日

承包人： 
法定代表人：
委托代理人：
地址： 
签约日期：    年   月   日
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附件2：发包人供应材料设备一览表（如有，另附）
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附件3：工程质量保修书
工程质量保修书
发包人（全称）：广东省人民体育场
承包人（全称）： 
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就广东省人民体育场青少年体育后备人才培养单位改造项目（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
　　本项目所有承包范围内的工程均属保修范围。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；
3．装修工程为2年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7．其他项目保修期限约定如下：     。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应无息退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
· 双方约定的其他工程质量保修事项：
1．缺陷责任期终止后，若在质量保修期内出现属本保修书约定范围的保修事项，承包人仍需按本保修书要求及时修理，并承担应由承包人负责的费用；承包人拒绝履行保修义务的，发包人可通过法律途径追究其责任。
2．本保修书未明确的事项，按《建设工程质量管理条例》及国家现行相关规范执行。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：             承包人(公章)：                   
地  址：                 地  址：                      
法定代表人(签字)：          法定代表人(签字)：           
委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：               
电  话：                 电  话：                        
传  真：                 传  真：                        
开户银行：                开户银行：                       
账  号：                 账 号：                          
邮政编码：                邮政编码：                       
附件4：安全生产合同
安全生产合同

发包人：广东省人民体育场
承包人：
为确保实施过程中的安全，发包人广东省人民体育场（以下简称发包人）与承包人（以下简称承包人），特签订本安全生产合同，明确双方职责。
一、发包人职责
（一）认真履行《建设工程安全生产管理条例》规定的安全责任及执行工程承包合同中的有关安全条款。
（二）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工；同时验收，投入使用。
（三）定期召开安全生产会议，指出施工现场存在的安全隐患，及时传达上级关于安全文明施工的要求。
（四）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时排除各种安全隐患。
（五）协助与促进承包人创建“广州市安全文明施工样板工地”。
二、承包人职责
（一）认真履行《建设工程安全生产管理条例》规定的安全责任及执行工程承包合同中的有关安全条款。
（二）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职安全管理人员，有组织有领导地开展安全生产活动。项目经理、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守安全生产的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（三）建立安全生产保证体系，健全安全生产责任制，从派驻项目的项目经理到生产工人（包括临时雇请的施工人员）及各职能部门都必须有明确的安全责任，项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置安全管理机构：应按规定配备足够的专职安全员，专职负责所有的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（四）有责任采取各种合理的预防措施，防止其员工发生各种违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（五）参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守所在岗位（工种）的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，取得平安卡后方准上岗操作。对于从事电气、起重、登高作业、焊接等特殊工种的人员，须经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准上岗。施工现场如出现特种行业无证上岗时，项目经理必须承担责任。
（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不能将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（七）操作人员上岗，必须按规定佩戴平安卡及穿戴安全帽等防护用品。项目经理和专职安全员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（八）所有施工机具设备和高处作业的设备均应定期检查，并有安全员的签名记录，保证其经常处于完好状态，不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
（九）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料，必须制定相应的安全技术措施。施工现场必须按规定有针对性地悬挂安全标志牌。
（十）承包人必须按照本工程项目特点，制定安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《建设工程安全生产管理条例》的有关规定上报有关部门，并按照“四不放过”的原则调查处理。
三、违约责任
如因发包人或承包人失职违约，将依据《建设工程安全生产管理条例》、合同及有关规定追究责任。
本安全生产合同由双方法定代表人（或委托代理人）签字或加盖公章后生效。工程竣工验收后失效。
（下无正文）
发包人：广东省人民体育场                承包人： 
（盖章）                （盖章）
法定代表人：              法定代表人：
委托代理人：              委托代理人：
2026  年   月   日          2026 年   月   日


附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	名称
	数量

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	12
	
	

	13
	
	

	14
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附件6：承包人主要施工管理人员表
	序号
	职位
	姓名
	备   注

	1
	项目负责人
	
	

	2
	技术负责人
	
	

	3
	造价负责人
	
	

	4
	专职安全员
	
	

	5
	施工员
	
	

	6
	质量员
	
	

	7
	资料员
	
	

	8
	材料员
	
	

	9
	
	
	




